## Plan1
Gerência de Riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de Contingência
Dificuldade de comunicação da equipe devido a diferenças na grade curricular dos alunos envolvidos no projeto. | Alta | Médio | Realizar conferências virtuais utilizando a ferramenta Skype.
Indisponibilidade do sistema que realiza o compartilhamento de arquivos entre a equipe (Github). | Baixa | Alto | Realizar backups mensais dos arquivos armazenados no Github.