## SPRINT #3
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #3)
- | David | Fernando | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Ryan | Total da Equipe
Horas Estimadas | 4 | 8 | 16 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 53
Horas Realizadas | 4 | 4 | 9.2 | 9 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 30.6
Percentual de Desvio | 0% | 50% | 42.5% | 25% | 20% | -100% | 0% | -100% | 42.26%

## SPRINT #4
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #4)
- | David | Fernando | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Ryan | Total da Equipe
Horas Estimadas | 2 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 36
Horas Realizadas | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19
Percentual de Desvio | -100% | -100% | -25% | #DIV/0! | 0% | -100% | -25% | -100% | 47.22%

## SPRINT #5
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #5)
- | David | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Total da Equipe
Horas Estimadas | 4 | 8 | 9 | 1 | 16 | 2 | 40
Horas Realizadas | 2 | 6 | 4.5 | 0.5 | 16 | 2 | 2
Percentual de Desvio | 50% | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 95%

## SPRINT #6
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #6)
- | David | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Total da Equipe
Horas Estimadas | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 32
Horas Realizadas | 4 | 4.4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3
Percentual de Desvio | 0% | 37.14% | -100% | 37.5% | 25% | 25% | 90.62%

## SPRINT #7
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #7)
- | David | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Total da Equipe
Horas Estimadas | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 31
Horas Realizadas | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 27
Percentual de Desvio | 0% | 50% | -20% | 0% | 0% | 20% | 12.9%

## SPRINT #8
PRODUTIVIDADE POR PESSOA (SPRINT #8)
- | David | Irineu | Jéssica | Letícia | Lucas | Michel | Total da Equipe
Horas Estimadas | 4 | 6 | 6 | 1 | 12 | 3 | 32
Horas Realizadas | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 1 | 12 | 2 | 26.5
Percentual de Desvio | 12.5% | 30% | 36.67% | 0% | 0% | 33.33% | 17.19%

## Tarefas
Código | Tarefa | Responsável | Tempo estimado | Tempo gasto | OBS
SPRINT #3
#22 | Estória + casos de teste do cadastro de usuário | Letícia | 1 hora | 1 hora
#25 | Protótipos de tela | Jéssica | 4 horas | 5 horas | Fator de atraso: Problemas com redimensionamento e posicionamento de imagem.
#26 | Estória + casos de teste da tela principal | Letícia | 1 hora | 40 minutos
#27 | Estória + casos de teste da tela pedir carona | Letícia | 1 hora | 1 hora
#28 | Teste das telas implementadas | David | 2 horas | 2 horas | Realizado pelo Michel
#29 | Verificar conformidade com o MPS.BR | Michel | 2 horas | 2horas
#30 | Implementar a tela principal | Irineu | 8 horas | 3 horas 20 min
#31 | Implementar o cadastro de usuários | Fernando | 8 horas | 4 horas
#32 | Implementar a tela pedir carona | Ryan | 8 horas | 6 horas | Realizado pelo Irineu
#35 | Elaborar relatório de produtividade | Jéssica | 8 horas | 4 horas
#36 | Criar planilha de testes | David | 2 horas | 2 horas
SPRINT #4
#37 | Implementar autocomplete | Ryan | 3 horas | - | não realizado
#38 | Criar protótipo de tela | Michel | 3 horas | 2 horas
#39 | Elaborar lista de inspeção | Michel | 1 hora | 3 horas
#40 | Redigir estórias e casos de teste | Letícia | 3 horas | 3 horas
#41 | Testar funcionalidades implementadas | David | 2 horas | - | não realizado devido falta de entrega do desenvolvimento
#42 | Implementar tela oferecer carona | Irineu | 8 horas | 10 horas
#43 | Implementar mensagem de carona aceita | Fernando | 8 horas | - | não realizado
#44 | Implementar aceitar / rejeitar carona | Fernando | 8 horas | - | não realizado
#45 | Submeter aplicativo pro Google Play | Jéssica | não estimado | 1 hora
SPRINT #5
#34 | Criar novo logo para o aplicativo | Jéssica | 4 horas | 2 horas | não será realizada para a sprint 3
#46 | Gerar Ata de Reunião | Jéssica | 2 horas | 1 hora
#47 | Implementar aceitar / rejeitar carona | Lucas | 8 horas | - | aguardando
#48 | Implementar mensagem de carona aceita/rejeitada | Lucas | 8 horas | - | aguardando
#49 | Implementar autocomplete | Jéssica | 3 horas | 1h e 30 min
#50 | Testar funcionalidades implementadas | David | 3 horas | 1 hora
#51 | Definir casos de teste para a tela de histórico de caronas | David | 1 hora | 1 hora
#52 | Criar protótipo da tela de histórico de caronas | Michel | 2 horas | 2 horas
#53 | Criar estória da tela de histórico de caronas | Letícia | 1 hora | 30 min
#54 | Implementar tela de histórico de caronas | Irineu | 8 horas | 6 horas
SPRINT #6
#60 | Revisar Tela de Cadastro | Jéssica | 5 horas | 6 horas
#61 | Revisar o Diagramas Produzidos | David | 4 horas | 4 horas
#62 | Revisar Controle de Sessão | Irineu
#63 | Gerar Relatório de Desempenho dos Participantes | Jéssica |  |  | lembrar de adicionar o label de sprint 6 nesta atividade no github
#64 | Tratamento de Erros | Lucas
#65 | Trocar Dados do Banco | Irineu